## Konstrukce grafu
Příklad č. 1:
Sestavte hranově i uzlově definovaný graf, pomocí metody CPM určete celkovou dobu trvání, kritickou cestu a celkovou rezervu činnosti B.
| Činnost | Následník | Doba trvání (časové jednotky)
| A | B,C | 5
| B | D | 2
| C | D,E | 3
| D | - | 1
| E | - | 3
Řešení příkladu č. 1:
Kritická cesta: A-C-E
Délka: 11 jednotek
Rezerva činnosti B: 10-5-2 = 3 jednotky
Hranově definovaný graf:
Uzlově definovaný graf:
[8 empty] | 5 | 2 | 7 |  | 8 | 1 | 9
[8 empty] | 8 | B | 10 |  | 10 | D | 11
|  |  |  | 0 | 5 | 5
|  |  |  | 0 | A | 5
[8 empty] | 5 | 3 | 8 |  | 8 | 3 | 11
[8 empty] | 5 | C | 8 |  | 8 | E | 11
Příklad č. 2:
Sestavte hranově i uzlově definovaný graf, pomocí metody CPM určete celkovou dobu trvání, kritickou cestu a celkovou rezervu činnosti D.
| Činnost | Následník | Doba trvání (časové jednotky)
| A | B,D | 7
| B | C | 4
| C | E | 3
| D | E | 6
| E | - | 2
Řešení příkladu č. 2:
Kritická cesta: A-B-C-E
Délka: 16 jednotek
Rezerva činnosti D: 14-7-6 = 1 jednotka
Hranově definovaný graf: |  |  |  |  | Uzlově definovaný graf:
[10 empty] | 7 | 4 | 11 |  | 11 | 3 | 14 | 14 | 2 | 16
[10 empty] | 7 | B | 11 |  | 11 | C | 14 | 14 | E | 16
[6 empty] | 0 | 7 | 7
[6 empty] | 0 | A | 7
[10 empty] | 7 | 6 | 13
[10 empty] | 8 | D | 14

## Konstrukce grafu II
Příklad č. 3:
Sestavte síťový graf, určete celkovou dobu trvání projektu a určete rezervy jednotlivých činností. K dispozici máte tyto informace:
Činnost A může začít ihned a trvá 3 týdny. Činnost B může začít v okamžiku dokončení činnosti A a trvá 3 týdny.
Činnost C může začít v okamžiku dokončení činnosti A a trvá 6 týdnů. Činnost D může začít v okamžiku dokončení činnosti B a trvá 8 týdnů.
Činnost E může začít v okamžiku dokončení činnosti D a trvá 4 týdny.
Řešení příkladu č. 3:
Kritická cesta: A-B-D-E
Délka: 18 týdnů
Rezerva činnosti C: 18-3-6 = 9 týdnů
Hranově definovaný graf: | [7 empty] | Uzlově definovaný graf:
[12 empty] | 3 | 3 | 6 |  | 6 | 8 | 14 |  | 14 | 4 | 18
[12 empty] | 3 | B | 6 |  | 6 | D | 14 |  | 14 | E | 18
[8 empty] | 0 | 3 | 3
[8 empty] | 0 | A | 3
[12 empty] | 3 | 6 | 9
[12 empty] | 12 | C | 18
Příklad č. 4:
Sestavte síťový graf, určete celkovou dobu trvání projektu a určete rezervy jednotlivých činností. K dispozici máte tyto informace:
Činnost A může začít ihned a trvá 4 týdny. Činnost B může začít v okamžiku dokončení činnosti A a a trvá 2 týdny.
Činnost C může začít v okamžiku dokončení činnosti A a trvá 8 týdnů. Činnost D můe začít v okamžiku dokončení činnosti B a trvá 7 týdnů.
Činnost E může začít v okamžiku dokončení činnosti D a C a trvá 3 týdny.
Řešení příkladu č. 4:
Kritická cesta: A-B-D-E
Délka: 16 týdnů
Rezerva činnosti C: 13-8-4 = 1 týden
Hranově definovaný graf: | [10 empty] | Uzlově definovaný graf:
[15 empty] | 4 | 2 | 6 |  | 6 | 7 | 13 |  | 13 | 3 | 16
[15 empty] | 4 | B | 6 |  | 6 | D | 13 |  | 13 | E | 16
[11 empty] | 0 | 4 | 4
[11 empty] | 0 | A | 4
[15 empty] | 4 | 8 | 12
[15 empty] | 5 | C | 13
Příklad č. 5:
Z následující tabulky dopočtěte nejdříve možný konec činností, určete celkové rezervy a kritickou cestu.
| Činnost | Trvání (den) | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
| A | 12 | 0 |  | 2 | 14
| B | 3 | 12 |  | 16 | 19
| C | 10 | 0 |  | 0 | 10
| D | 9 | 10 |  | 10 | 19
Řešení příkladu č. 5:
| Činnost | Trvání (den) | Nejdříve možný začátek (ZM) | Nejdříve možný konec (KM) | Nejpozději přípustný začátek (ZP) | Nejpozději přípustný konec (KP) | Časové rezerva
| A | 12 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2
| B | 3 | 12 | 15 | 16 | 19 | 4
| C | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
| D | 9 | 10 | 19 | 10 | 19 | 0
Kritická cesta: C-D

## Kapacita pracovníků
Příklad č. 6:
Pro uvedený projekt máte k dispozici celkem 4 pracovníky. Určete celkovou dobu trvání a kritickou cestu a navrhněte opatření, aby po celou dobu realizace projektu byli zapojeni maximálně 4 pracovníci.
O kolik se změní doba trvání projektu?
| 0 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 8 |  | 8 | 4 | 12
|  | A (2 prac) |  |  |  | B (2 prac) |  |  |  | D (3 prac)
| 0 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 8 |  | 12
|  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4
[5 empty] | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 10 |  | 12 | 7 | 17
[6 empty] | C (2 prac) |  |  |  | E (1 prac) |  |  |  | F (2 prac)
[5 empty] | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 12 |  | 12 |  | 17
[6 empty] | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 5 | 6 | 7
G (2 prac)
[9 empty] | 10 |  | 12
2
Řešení příkladu č. 6:
Kritická cesta: A-B-D-F
Délka: 17 jednotek
Rezerva činnosti E: 12-5-5 = 2 jednotky
Rezerva činnosti C: 7-2-3 = 2 jednotky
Rezerva činnosti G: 12-2-5 = 5 jednotek
Dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 (A)
2 (B)
3 (C )
4 (D)
5 (E )
6 (G)
7 (F)
kritická činnost
Požadavek na pracovníky
Činnost | Počet
1 (A) | 2
2 (B) | 2
3 (C ) | 2
4 (D) | 3
5 (E ) | 1
6 (G) | 2
7 (F) | 2
Počty pracovníků v jednotlivých dnech realizace projektu
Dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 (A) | 2 | 2 | 2
2 (B) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 (C ) |  |  |  | 2 | 2
4 (D) | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
5 (E ) | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 (G) | [5 empty] | 2 | 2
7 (F) | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Suma | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Histogram zdrojů
Dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 (A) | 2 | 2 | 2
2 (B) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 (C ) |  |  |  | 2 | 2
4 (D) | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
5 (E ) | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | posuneme činnost E o 2 dny (lze máme 2 dny časovou rezervu), činnost E tedy dačně
6 (G) | [5 empty] | 2 | 2
7 (F) | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Suma | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2