## Slide 1
Metoda CPM
Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Síťový graf
Jeho sestavení vyžaduje relativně velké množství informací, ale znázorňuje velmi dobře technologické a organizační návaznosti mezi činnostmi.
Umožňuje vyjádřit i časové rezervy činností nebo varianty časového plánu.

## Slide 3: Síťová analýza - podstata
Síťová analýza je soubor metod pro řízení složitých návazných procesů.
Obsahuje množinu logických a matematických modelů, které je možno vyjádřit ve tvaru sítě.
Síť představuje lineární graf obsahující:
    uzly
    hrany
Síť slouží k zachycení návazností jednotlivých činností

## Slide 4: Síťová analýza - postup
Sestavení seznamu činností.
Určení návaznosti jednotlivých činností modelem - síťovým grafem.
Ohodnocení činností časem - dobou trvání, náklady a zdroji.
Výpočet síťového grafu a jeho transformace do harmonogramu s rozvrhem nákladů a zdrojů.
Uskutečněním činností se zrealizuje proces (např. zhotovování stavby jehož výstupem je např. stavba)

## Slide 5: Síťový graf - model
Síťový graf je lineární orientovaný graf obsahující uzly a hrany. Slouží k zachycení technologických a organizačních návaznosti mezi jednotlivými činnostmi.
Každá činnost je ohodnocena počtem jednotek:
    časových/dobou trvání (dny….)
    zdrojových/počet pracovníků
    nákladových/peníze (tis. Kč …)
Výpočet síťového grafu a jeho transformace do harmonogramu s rozvrhem nákladů a zdrojů.

## Slide 6: Výpočet síťového grafu
Výpočet 4 termínů u každé činnosti:
začátku nejdříve možného ZM
začátku nejpozději přípustného ZP
konce nejdříve možného KM
konce nejpozději přípustného KP

## Slide 7: Výpočet síťového grafu
ZM | název činnosti | KM
ZP | doba trvání | KP
ZM
Uzel začátek
ZP
KM
Uzel konec
KP
Činnost
doba trvání činnosti

## Slide 8: Výpočet SG - časové rezervy, kritické činnosti, kritická cesta
Činnosti, u nichž jsou vypočtené termíny nejdříve možné a nejpozději přípustné shodné, jsou tzv. kritické činnosti.
Jejich celková časová rezerva je nulová.
Jejich sled tvoří tzv. kritickou cestu, která je nejdelší technologicky nutnou cestou v síti.
Její trvání určuje celkovou dobu realizace.
Jakákoliv časová změna na kritické cestě znamená buď prodloužení nebo zkrácení celkové doby trvání.

## Slide 9: Výpočet SG - rezerva celková
Je vyjádřena počtem časových jednotek, o které:
lze nejvýše prodloužit dobu k provedení činnosti do termínu nejpozději přípustného konce /KP
lze posunout začátek činnosti do termínu nejpozději přípustného začátku /ZP aniž by se změnila celková doba trvání (realizace stavby)
Poznámka: k pokrytí rizik dané činnosti slouží volná časová rezerva

## Slide 10: Síťový graf hranově definovaný - metoda CPM
Nejbližší čas zahájení (ES): Jedná se jednoduše o nejdříve možný čas zahájení úkolu v projektu. Nelze jej určit, aniž byste nejprve věděli, zda existují nějaké závislosti úkolů
Nejzazší čas zahájení (LS): Jedná se o poslední okamžik, kdy můžete úkol spustit, než hrozí, že dojde ke zpoždění časového harmonogramu projektu.
Nejbližší čas dokončení (EF): Nejdříve, kdy může být činnost dokončena, na základě jejího trvání a nejdřívějšího času zahájení.
Nejzazší čas dokončení (LF): Nejzazší termín dokončení činnosti na základě doby jejího trvání a nejzazšího času jejího zahájení. Pohyblivá hodnota: Je to termín, který popisuje, jak dlouho můžete úkol zpozdit, než to ovlivní jeho posloupnost a harmonogram projektu. Úkoly na kritické cestě mají nulovou hodnotu floatu, protože je nelze zpozdit.

## Slide 11: Metoda CPM - SGHD Pravidla sestavení hranově definovaného SG
Je vyjádřena počtem časových jednotek, o které:
lze nejvýše prodloužit dobu k provedení činnosti do termínu nejpozději přípustného konce /KP
lze posunout začátek činnosti do termínu nejpozději přípustného začátku /ZP aniž by se změnila celková doba trvání (realizace stavby)
Poznámka: k pokrytí rizik dané činnosti slouží volná časová rezerva

## Slide 12: Metoda CPM - SGHD Pravidla sestavení hranově definovaného SG
Je vyjádřena počtem časových jednotek, o které:
lze nejvýše prodloužit dobu k provedení činnosti do termínu nejpozději přípustného konce /KP
lze posunout začátek činnosti do termínu nejpozději přípustného začátku /ZP aniž by se změnila celková doba trvání (realizace stavby)
Poznámka: k pokrytí rizik dané činnosti slouží volná časová rezerva

## Slide 13
Metoda CPM
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022
Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.
natalie.pelloneova@tul.cz