## Slide 1
Plánování a řízení projektů – iniciace projektu
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Řízení projektů
Srnutí 1. přednášky:
Pojmy – projekt, portfolio, program projektů, zájmové skupiny, kompetence projektového manažera,
Fáze projektu
Trojimperativ projektu
SMART cíl projektu
LRM - logická rámcová matice projektu (LFM – logical framework matrix)
Zakládací listina projektu (Project charter)
Doplnění úvodu do Řízení projektů (dnes):
pojmy – program a portfolio projektů
řízení projektů v organizacích s různým typem řízení
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 3: Řízení projektů
Srnutí 1. přednášky:
Pojmy – projekt, portfolio, program projektů, zájmové skupiny, kompetence projektového manažera,
Fáze projektu
Trojimperativ projektu
SMART cíl projektu
LRM - logická rámcová matice projektu (LFM – logical framework matrix)
Zakládací listina projektu (Project charter)
Doplnění úvodu do Řízení projektů (dnes):
řízení projektů v organizacích s různým typem řízení
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 4
1.1 Základní pojmy
Portfolio projektů
Mottem řízení portfolia je dělat správné věci (zabývat se správnými projekty).
Mottem řízení projektů je dělat věci správně (dosáhnout efektivně cíle daného projektu).
Program projektů
Program se v managementu používá pro označení souboru souvisejících projektů a organizačních změn, které byly, jsou či budou spuštěny za účelem dosažení strategických cílů a získání přínosů, které organizace chce dosáhnout.

## Slide 5
1.3 Řízení projektů v organizacích s různým typem řízení
Vhodnost využití projektového řízení se liší v závislosti na typu organizační struktury podniku či organizace. Mezi nejčastější struktury řízení podniku patří:
lineární struktura,
štábní struktura,
lineárně štábní struktura,
maticová struktura,
projektová struktura.
.

## Slide 6
1.3 Řízení projektů v organizacích s různým typem řízení
Řízení projektů v organizacích s liniovou řídící strukturou
Tradiční liniová struktura, příp. liniově-štábní struktura (tj. liniová struktura se štábem) primárně vychází z řízení na linii top manažer – liniový manažer – pracovní jednotka. V případě realizace projektů v organizaci s liniovou strukturou (příp. liniově-štábní strukturou), projekty zpravidla nepřesahují hranice jednotlivých oddělení. Způsob koordinace projektů v liniové struktuře řízení je zachycen na obr. 1.11.

## Slide 7
1.3 Řízení projektů v organizacích s různým typem řízení
Řízení projektů v organizacích s maticovou řídící strukturou
Maticová organizační struktura je kombinací funkčního a předmětného principu dělby a koncentrace práce v organizaci. Při maticovém uspořádání vznikají dvě skupiny útvarů. Skupina funkčních (liniových) útvarů, jako například výzkum, výroba, nákup, marketing. Druhou skupinu tvoří cílově (úkolově) orientované útvary, kterých může být teoreticky tolik, kolik je cílových programů v organizaci, například výzkumných a vývojových úkolů, výrobních programů apod. Jejich trvání je podmíněno dobou vyřízení daného úkolu (projektu)..

## Slide 8
1.3 Řízení projektů v organizacích s různým typem řízení
Silné stránky maticové struktury:
umožňuje velmi rychlé reakce na požadavky okolí, změnu výrobku nebo služby, zvýšení kvality, zvýšení frekvence inovací,
týmy realizující jednotlivé programy mohou být tvořeny, měněny a rušeny velice rychle a plynule bez zásahů do základní organizační struktury,
pracovníci v týmech rotují podle vývoje problému, takže mohou reagovat efektivně na vznikající požadavky bez nutnosti přijímat externí specialisty,
zvyšující se motivace a pocit odpovědnosti členů týmu, protože se mohou podílet na rozhodování,
vrcholoví manažeři mají více času na strategické úvahy, neboť operativní záležitosti přecházejí na vedoucí programů / projektů.
Slabé stránky maticové struktury:
vytváří vztahy dvojí podřízenosti – jak k liniovému nadřízenému, tak k vedoucímu projektu, což často vede k nedorozuměním a konfliktům a porušuje zásadu jediného odpovědného vedoucího,
může vyvolávat boj o moc v organizaci,
je časově náročnější na rozhodování, které se uskutečňuje většinou formou porad,
je žádoucí zajistit školení v mezilidských vztazích, neboť práce v týmech vyžaduje neustálou spolupráci. [10]

## Slide 9
1.3 Řízení projektů v organizacích s různým typem řízení
Řízení projektů v organizacích s projektovou řídící strukturou
Čistá projektová struktura (viz obr. 1.13) se užívá u významných a náročných projektů. Má velice blízko k maticové struktuře, základní odlišnost spočívá v pracovním zařazení členů týmu. Ti jsou po dobu plnění projektu plně vyčleněni do kompetence vedoucího projektu. Všichni pracovníci vykonávají činnosti týkající se projektu plnohodnotně, tzn. bez jiných pracovních povinností. K nevýhodám čistě projektové struktury patří to, že ustanovení projektového týmu je dočasné. Po splnění projektového úkolu je rozpuštěn nebo pro něj musí být připraven nový obdobný projekt. [9]

## Slide 10
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 11
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 12
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 13
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 14
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 15
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 16
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 17
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 18
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 19
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 20
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 21
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 22
SW podpora plánování a řízení projektů

## Slide 23: Řízení projektů
Přednáška 2: Řízení rizik, SWOT
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

## Slide 24
Řízení rizik
Postup:
vytvoření seznamu rizik
kvantifikace rizik – dvou parametrické, stanovení velikosti rizika
návrh opatření
je součást každé projektové žádosti
dává odpovědi na otázky co se může během řešení projektu stát a jak předcházet dopadům tak, aby bylo dosaženo cíle projektu

## Slide 25
2.4 Metody identifikace a analýzy rizik
Ve fázi iniciace projektu je nutné definovat co největší množství rizik, které by mohli v průběhu projektu nastat. Následně je nutno vytvořit plán opatření proti vzniku rizik.
Pro identifikaci rizik existuje celá řada metod:
• Brainstorming
• Rozhovory s experty
• SWOT
• Analogie (Analogy)
• Metoda Delfské věštírny (Delphi technique)
• Crawford slip
• Metoda NGT (Nominal group technique)
• Afinitní diagramy (Affinity diagrams)
• Metoda rybí kosti (Ishikawa) (Cause-and-effect diagrams)
• Lichtenbergova metoda
• RIPRAN
V následujícím textu budou představeny některé vybrané metody.

## Slide 26
2.4 Metody identifikace a analýzy rizik
2.4.1 Velikost rizika
Velikost rizika je dána součinem pravděpodobnosti výskytu rizika a potenciální škody, viz vztah (6), v grafické podobě je velikost rizika znározněna na obr. 2.1.
Obr. 2.1 Velikost rizika
Velikost rizika | = | pravděpodobnost výskytu | * | potenciální škoda | (6)

## Slide 27
2.4 Metody identifikace a analýzy rizik
2.4.2 Principy kvantitativních a kvalitativních a metod
Kvantitativní metody
Pravděpodobnost, škodu i hodnotu rizika stanovují v konkrétních hodnotách
• pravděpodobnost v %,
• škodu a riziko v Kč, €, $, …
Kvalitativní metody
Pravděpodobnost, škodu i hodnotu rizika stanovují v obecných pojmech:
• malé,
• střední,
• velké.
Počet kategorií a metriky pro zařazení volíme dle uvážení s ohledem na charakter projektu. Riziko se určuje zařazením do matice, viz tab. 2.1.

## Slide 28
2.4 Metody identifikace a analýzy rizik
2.4.2 Principy kvantitativních a kvalitativních a metod
V návaznosti na velikost rizika volíme ve fázi plánování projektu adekvátní opatření. Pro vysoká rizika je to podrobný krizový plán a pro střední rizika rámcový krizový plán. Nízká rizika jsou řešena operativními zásahy.
Opatření proti rizikům lze rozdělit na opatření:
• preventivní, která mají zabránit tomu, aby se možná příčina stala skutečným problémem,
• eventuální opatření, které mají za cíl minimalizaci škody, pokud by se přece jenom dané riziko naplnilo.
 |  | Míra dopadu (potenciální škoda) |  | 
 |  | malá | střední | vysoká
Pravděpodobnost výskytu rizika | velká | STŘEDNÍ | VYSOKÉ | VYSOKÉ – neakceptovatelné
 | střední | NÍZKÉ | VYSOKÉ | VYSOKÉ – neakceptovatelné
 | malá | NÍZKÉ | STŘEDNÍ | VYSOKÉ
Tab. 2.1 Stanovení velikosti rizika

## Slide 29
Proveďte analýzu rizik pro projekt – DP
vytvoření seznamu rizik
(min. 5 rizik)
2. kvantifikace rizik – dvou parametrické, stanovení velikosti rizika
3. návrh opatření

## Slide 30: Řízení projektů
SWOT
Analýza silních, slabých stránek projektu (interní faktory, příležitostí a hrozeb (externí faktory)

## Slide 31
SWOT
SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang:Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze rizik projektu.
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř výše uvedených základních skupin, viz obr. 2.3.

## Slide 32
SWOT

## Slide 33
SWOT
Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které mohou být použity pro stanovení strategie naložení s rizikem.