## Slide 1
Plánování a řízení projektů – plánování projektu I
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Řízení projektů
Nástroje časového plánování

## Slide 3
3 Plánování projektu
Po fázi iniciace (zahájení) projektu následuje fáze plánování projektu. V této fázi je hlavním úkolem naplánovat činnosti projektu tam, aby bylo dosaženo cílů projektu s ohledem na všechny dimenze trojimperativu projektu (čas, provedení, náklady). Při plánování je možno použít postup zachycený na obr. 3.1 s využitím příslušných nástrojů plánování.
Obr. 3.1 Možný proces plánování projektu

## Slide 4
3.1 WBS (Work Breakdown Structure)
Obr. 3.2 WBS struktura projektu

## Slide 5
3.2 Metody časového plánování projektu
3.2.1 Síťové grafy
Jsou grafy (v některé literatuře je voleno označení diagram), které zachycují vazby mezi jednotlivými úkoly projektu.
Vazby mezi úkoly
Dva úkoly mezi sebou mohou mít čtyři typy vazeb:
Síťové diagramy existují ve větším množství variant, např. podle toho, zda je činnost umisťována na šipku, nebo do uzlu, nebo zda je u síťového grafu zohledněna doba trvání úkolů.
Finish to Start (FS) | S tímto druhem vazby se setkáváme nejčastěji. Tato vazba znamená, že jakmile bude dokončen předcházející úkol, bude zahájen úkol následující.
Start to Start (SS) | Tohoto druhu vazby je využíváno, pokud je Požadavek, na současné zahájení obou úkolů.
Finish to Finish (FF) | Tohoto druhu vazby je využíváno, pokud je požadavek na současné dokončení obou úkolů.
Start to Finish (SF) | Tento typ je nejméně používán. Využití nalezne v situacích, kdy je pevně dáno zahájení předchůdce a je potřeba dopočítat zahájení následníka, tak aby byl následník dokončen v okamžiku žádaného zahájení předchůdce.

## Slide 6
3.2 Metody časového plánování projektu
1) Síťový graf typu EIN (Event In Node) – Událost v uzlu
Úkoly (činnosti) jsou umístěny do uzlů, přesněji řečeno jejich okamžiky dokončení. Závislosti mezi úkoly jsou dány šipkami mezi uzly (úkoly). Patrná je pouze časová posloupnost úkolů, možnost vyjádření vazeb typu SS, FF, FS zde není. Tento typ síťového grafu slouží jako jednoduchý nástroj primárního vyjádření vazeb mezi úkoly. Příklad síťového grafu typu AIN je zachycena na obr. 3.3.
Obr. 3.3 Síťový graf typu AIN

## Slide 7
3.2 Metody časového plánování projektu
2) Síťový graf typu AOA (Activity On Arrow) – Činnost na hraně (šipce)
Umístíme-li činnosti na hrany (šipky), dostáváme síťový graf typu AOA, viz obr. 3.4. (Uvedená fiktivní činnost znázorňuje podmínkou, že úkol H musí začít až po dokončení úkolu C2).
Obr. 3.4 Síťový graf typu AOA

## Slide 8
3.2 Metody časového plánování projektu
3) Síťový graf AOA (Activity On Arrow – činnost na šipce) s časovou osou
Dobu trvání úkolu lze u grafu AOA, znázornit délkou šipky znázorňují daný úkol. Tímto vyjádřením dob trvání a přidáním časové osy dostáváme síťový diagram AOA s časovou osou (viz obr. 3.5), označovaný zkratkou TSTETIL [37].
Obr. 3.5 Síťový graf typu AOA s časovou osou (TSTETIL)

## Slide 9
3.2 Metody časového plánování projektu
3) Síťový graf AOA (Activity On Arrow – činnost na šipce) s časovou osou
Síťový diagram AOA s časovou osou (TSTETIL) je jedním z nejpoužívanějších grafických nástrojů časového plánování projektů. V nejrozšířenější počítačové aplikaci sloužící k plánování a řízení projektů, aplikaci MS Project lze tento graf nalézt pod označením Ganttův diagram (viz obr. 3.6). Nutno podotknout, že terminologie v této oblasti není příliš sjednocena, označení Ganntův diagram bylo totiž původně používáno pro úsečkový graf, v kterém nejsou zohledněny vazby mezi úkoly, viz další podkapitoly.
Obr. 3.5 Síťový graf typu AOA s časovou osou (TSTETIL) v aplikaci MS Project označený jako „Ganttův diagram“

## Slide 10
3.2 Metody časového plánování projektu
4) Síťový graf PERT
Obdoba síťového grafu typu EIN. U grafů (diagramů) PERT nejsou úkoly znázorněny pomocí jednoduchých „bublin“ tak, jako je tomu na obr. 3.3 u grafu EIN, ale pomocí boxů, které obsahují více informací o úkolu (viz obr. 3.6).
Uspořádání a obsah informací v boxech znázorňující úkoly se může lišit. Příklad PERT grafu vygenerovaného v aplikaci MS Project je zachycen na obr. 3.7. Jedná se o totožný příklad (totožná data), který byl použit pro ilustraci ostatních síťových grafů, znázorněných na obr. 3.4 až 3.5.
Obr. 3.6 Znázornění úkolu v síťovém grafu PERT

## Slide 11
3.2 Metody časového plánování projektu
4) Síťový graf PERT
Obr. 3.7 Síťový graf PERT v aplikaci MS Project

## Slide 12
3.2 Metody časového plánování projektu
3.2.2 Ganttův diagram (úsečkový diagram)
Ganttův diagram, někdy označován jako úsečkový diagram, je diagram, ve kterém jsou pomocí pruhů znázorněny úkoly tak, že je patrné datum zahájení, dokončení a doba trvání úkolu, viz obr. 3.8. Vazby mezi úkoly se v tomto tradičním Ganttově diagramu nevyskytují. V dnešní době je především díky aplikaci MS Project pojmem Ganttův diagram označován graf TSTETIL (viz obr. 3.5) s uvedením vazeb mezi úkoly. Zobrazení gantova diagramu i s jeho levou tabulkovou částí je zachyceno na obr. 3.9.
Všimněme si zde černých pruhů, značících souhrnné úkoly (fáze projektu), černých kosočtverců, značících milníky souhrnných úkolů a projektu a různých typů vazeb mezi úkoly (FS, SS). Dále jsou zde využity prvky jako přerušení úkolu, opakovaný úkol, prodleva či předstih úkolu.
Obr. 3.8 Ganttův diagram (úsečkový diagram)

## Slide 13
3.2 Metody časového plánování projektu
3.2.2 Ganttův diagram (úsečkový diagram)
Obr. 3.9 Zobrazení Ganttova diagramu v aplikaci MS Project

## Slide 14
3.2 Metody časového plánování projektu
3.2.3 Diagram milníků
Diagram milníků (viz obr. 3.10) slouží především manažerovi projektu, jakožto přehled dílčích termínů, do kterých měly být splněny významné činnosti na projektu (konec souhrnného úkolu, konec fáze projektu, konec projektu příp. další významné události). Diagram milníků nezahrnuje všechny úkoly projektu (dokončení úkolu není milník). Milníků by nemělo být mnoho (k milníku se váže i kontrola plnění).
Obr. 3.10 Diagram milníků

## Slide 15
Aplikace nástrojů časového plánování
Pro Vaši SP:
Stanovte cca 10 hlavních úkolů
Vytvořte WBS
Určete vazby mezi úkoly a vytvořte síťový diagram
Vytvořte Ganttův diagram
Určete milníky a vytvořte diagram milníků

## Slide 16
3.3 Odhadování doby trvání úkolů
Další částí časového plánování je odhadnutí dob trvání jednotlivých činností (úkolů). Při odhadu doby trvání jednotlivých činností je nezbytné uvažovat množství zdrojů, které jsou pro danou činnost potřebné, jejich produktivitu a dostupnost. Odhad doby trvání činností na základě jejich pracnosti by měly provádět osoby, které znají technologii příslušné činnosti.
3.3.1 Metody odhadování doby trvání úkolů
Při odhadech bývají využívány techniky odborného úsudku, odhadu na základě podobností, odhadu na základě simulace (např. technika Monte Carlo), skupinové techniky (Delphi, Crawford´s slip) apod. Cílem je vyrovnat se s nedostatečnou mírou přesnosti odhadu doby trvání činnosti a obdržet co nejkvalitnější odhad, který však bude stále jen odhadem. Nejčastěji jsou používány následující postupy:
• jednočíselný odhad na základě osobní zkušenosti (best guess),
• expertní odhad, kdy je osloven definovaný počet prokazatelných expertů,
• odhad na základě dokumentace předchozích projektů (analogické odhadování),
• odhad na základě norem (např. ve stavebnictví a jinde, kde je takový způsob možný),
• parametrické odhadování (např. dle metrů, počtu kusů atd.),
• tříčíselný odhad (viz níže),
• a další. [43]

## Slide 17
3.3 Odhadování doby trvání úkolů
3.3.2 Tříčíselný odhad s rozdělením beta
Jednou z pokročilejších technik je tříčíselný odhad, který vznikl v rámci metody plánování projektů a programů PERT (Program Evaluation and Review Technique), která využívá pravděpodobnostní rozdělení beta, viz obr. 3.11.
Obr. 3.11 Tříčíselný odhad s beta rozdělením [43]

## Slide 18
3.3 Odhadování doby trvání úkolů
3.3.2 Tříčíselný odhad s rozdělením beta
Technika spočívá ve výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání na základě odhadu tří hodnot doby trvání, optimistické (toptim), očekávané (normální) (tocek) a pesimistické (tpesim) doby.
Výpočet vychází ze vzorce váženého aritmetického průměru (7).
Přičemž jsou voleny váhy s hodnotami 1, 4, 1, tím dostáváme vztah (8), sloužící pro výpočet doby trvání ( ) metodou tříčíselného odhadu.
Směrodatná odchylka je pak dána vztahem (9) a rozptyl vztahem (10).
Tímto způsobem lze vypočítat předpokládané doby trvání všech dílčích úkolů projektu. V podkapitole 3.4.2 je pak uveden způsob výpočtu doby trvání celého projektu.
(7) (8)
(9) (10)

## Slide 19
3.3 Odhadování doby trvání úkolů
3.3.3 Tříčíselný odhad s trojúhelníkovým rozdělením
Obdobným způsobem lze provést výpočet dob trvání úkolů na základě tříčíselného odhadu, vycházejícího z trojúhelníkového (triangulárního) pravděpodobnostního rozdělení, viz obr. 3.12.
Technika opět spočívá ve výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání na základě odhadu tří hodnot doby trvání, optimistické (toptim), očekávané (normální) (tocek) a pesimistické (tpesim) doby.
Výpočet vychází ze vzorce aritmetického průměru ( ) (11), kde n je počet prvků a jsou hodnoty jednotlivých prvků.
Pro výpočet doby trvání ( ) na základě tříčíselného odhadu (n=3) je výpočet dán vztahem (12).
(11) (12)

## Slide 20
3.3 Odhadování doby trvání úkolů
3.3.3 Tříčíselný odhad s trojúhelníkovým rozdělením
Obr. 3.12 Tříčíselný odhad s trojúhelníkovým rozdělením [47]

## Slide 21
3.4 Metody síťové analýzy
PERT v MS Project
Výpočet doby trvání projektu nám pomocí metody PERT nabízí také aplikace MS Project. Pro každý úkol je nejprve volena optimistická, očekávaná a pesimistická doba trvání (viz obr. 3.13) a jsou zadány váhy jednotlivých adhadů (viz obr. 3.14). Zde platí, že součet vah musí být 6, defaultně je nastaveno rozložení vah 1, 4, 1.
Po zadání výše uvedených vstupních dat aplikace provede výpočet dob trvání jednotlivých úkolů a celého projektu. Na obr. 3.15 je zachyceno zobrazení Ganttova diagramu cvičného projektu, u kterého byly doby trvání stanoveny na základě jednočíselných odhadů. Na obr. 3.16 je zachycen tentýž projekt, jehož doba trvání byla vypočtena pomocí metody PERT, kde doby trvání dílčích úkolů byly vypočítány na základě tříčíselných odhadů s pravděpodobnostním rozdělením beta.
Obr. 3.13 Zadávání tří hodnot doby trvání pro jeden úkol
Obr. 3.14 Nastavení vah analýzy PERT

## Slide 22
3.4 Metody síťové analýzy
PERT v MS Project
Obr. 3.15 Úkoly projektu bez výpočtu PERT analýzou
Obr. 3.16 Podoba projektu po výpočtu analýzy PERT

## Slide 23
Odhadování doby trvání úkolů/projektů
Určete dobu modelového projektu s využitím tříbodového odhadu doby trvání úkolů
Úkoly – tříbodové odhady:
A: 4, 5, 7
B: 8, 9, 14
C: 6, 8, 18
Vazby mezi úkoly:
A-B: FS
A-C: FS
Využijte metodu používanou v projektovém řízení (beta rozdělení).

## Slide 24
Zdroje
http://rizeni-projektu.cz/view.php?cisloclanku=2005091201
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_projekt%C5%AF#Pl.C3.A1nov.C3.A1n.C3.AD_projektu
LBMS (IPMA) – Řízení projektů /školící materiály/
http://www.bw.edu/academics/cpd/project/kerzner/
http://managementmania.com/cs/program
http://rizeni-projektu.cz/view.php?cisloclanku=2005091901
SVOZILOVÁ, A.: Projektový management. Praha: Garda Publishing 2006. ISBN 80-247-1501-5
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivotni-cyklus-a-faze-projektu-2865.html
http://old.easyproject.cz/projektova-organizace
http://ekonomika-managment.studentske.cz/2009/02/maticove-organizacni-struktury.html
VÁGNER: Řízení projektů /školící materiál studijního programu PI/, API Slaný
http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/competences/
www.ipma.cz
Mezinárodní standard kompetencí projektového řízení http://www.ipma.cz/dokumenty_spr/narodni_standard_kompentenci_projektoveho_rizeni.pdf
http://www.ipma.cz/web/files/DCP-nastroje-a-techniky-technicke-a-kontextove.pdf
http://www.ipma.cz/web/files/DCP-nastroje-a-techniky-behavioralni.pdf
Doran, George T. "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives." Management Review, Nov 1981, Volume 70 Issue 11.
http://cs.wikipedia.org/wiki/SMART_metoda#cite_note-1
http://www.mira-vlach.cz/logicka-ramcova-matice-definice
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
http://www.probermeto.cz/clanky/chyby-v-rozhodovani-tymu-groupshift-a-reseni-pomoci-ngt-2-dil
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kreativita-techniky-2812.html#!&chapter=2
http://www.ripran.cz/
http://www.vlastnicesta.cz/metody-1/swot-analyza
http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=03
https://managementmania.com/cs/matice-bcg
RAJTR, J.: Kolaborativní metody. /studie/
http://www.systemonline.cz/business-intelligence/balanced-scorecard-jak-dosahnout-podnikovych-ambici.htm
http://www.tcbs.cz/weblog/balanced-scorecard
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php
http://www.epravo.cz/top/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-nove-od-1-1-2012-79929.html
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-pracovni-cinnosti.php
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB011
http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Jak-to-tu-funguje/Smlouva-o-dilo
LEPŠÍK, P.; MAŠÍN, I.: Nástroje řízení projektů. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012. 202 s. ISBN 978-80-7372-854-0

## Slide 25
Zdroje
https://managementmania.com/cs/work-breakdown-structure
ROSENAU, M. D.: Řízení projektů. Brno: Coputer Press 2007, 3.vyd. ISBN 978-80-251-1506-0
https://managementmania.com/cs/metody-sitove-analyzy
https://managementmania.com/cs/metoda-cpm
https://managementmania.com/cs/metoda-ccm
https://managementmania.com/cs/metoda-pert
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution
http://books.google.cz/books?id=miRg6nZeMHEC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=t%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%ADseln%C3%BD+odhad&source=bl&ots=lUbFRKy0Ua&sig=110DycK5nz_Asdy0crVixjdfZWI&hl=cs&sa=X&ei=7fyeULVHhcO0BvTDgdAM&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti-raci
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti-rasci
LEPŠÍK, P.: Plánování projektů. In.: Product Lifecycle Management. Sborník vydaných přednášek projektu In-TECH2, část I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. S. 30-39. ISBN 978-80-7372-861-8
http://www.mira-vlach.cz/role-projektoveho-manazera
DRÁBKOVÁ, M.; HARANTOVÁ, L.; SASÍKOVÁ M.: Partnerství při společném projektu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. ISBN978-80-7454-139-1
https://managementmania.com/cs/vedeni-a-komunikovani
https://managementmania.com/cs/briefing
http://www.ipodnikatel.cz/Personalni-management/firemni-porada-zaklad-interni-firemni-komunikace.html
https://managementmania.com/cs/styl-rizeni-styl-vedeni
https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka
https://managementmania.com/cs/zmocneni
http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/65-teorie-motivace/85-teorie-motivace.html
https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani
https://managementmania.com/cs/mcgregorova-teorie-xy
http://www.belbin.cz/
COVEY, S. R.: 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život:návrat etiky charakteru. 1. vyd. Praha: Pragma, 1994. 329 s. ISBN 80-8521-341-9
KOLÁČKOVÁ, D.: Time management: možnosti využití informačních technologií při efektivním hospodaření s časem. Brno: Masarykova univerzita 2007. 60 s.
PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas: time management IV. generace. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 259 s. ISBN 80-2471-701-8
VÁGNER, I.: Systém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 432 s. ISBN 80-2103-972-8
LEPŠÍK, P. a kol.: Zvyšování kolaborativní způsobilosti. Ostrava, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. 122 s. ISBN 987-80-248-2794