## Slide 1
Plánování a řízení projektů – plánování II
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Obsah přednášky
Bostonská matice
Návratnost investice, porovnání projektů
RASCI
Rozpočet projektu
CPM – Metoda kritické cesty

## Slide 3: Řízení projektů
Bostonská matice

## Slide 4
Bostonská matice
Bostonská matice (příp. Matice BCG) je metoda, která pochází od poradenské firmy Boston Consulting Group (BCG), odtud také její název BCG matice nebo Bostonská matice.
Bostonská matice se používá pro hodnocení portfolia produktů organizace při marketingovém a prodejním plánování. Vzhledem k faktu, že výstupem projektu je unikátní produkt, nebo služba, lze aplikovat Bostonskou matici i na hodnocení projektů.
Bostonská matice nám tedy pomáhá při rozhodování, který projekt se vyplatí realizovat a který nikoliv.

## Slide 5
Bostonská matice
Podstatou této metody je hodnocení jednotlivých produktů, tedy výrobků či služeb podniku ve dvou dimenzích:
  Míra růstu na trhu (růst trhu)
  Podíl na trhu (tržní pozice)
  Kombinací obou dimenzí vzniká matice, do níž se umísťují produkty z portfolia podniku
  Analogicky je aplikováno na portfolio projektů

## Slide 6
Bostonská matice
"Hvězda" Produkt s vysokým podílem na trhu a s vysokým tempem rozvoje. Nachází se v perspektivním postavení. Má na trhu dominantní postavení a dobrou perspektivu dalšího růstu.
"Dojná kráva" Produkt s vysokým podílem na trhu, ale s malým tempem růstu. Nevyžaduje příliš velké investice, přináší velký zisk a má vysoký podíl na trhu.
"Otazník" Produkt s nízkým podílem na trhu, ale s vysokým tempem růstu. K tomu, aby došlo k přesunu do kvadrantu "hvězd" by bylo zapotřebí značných investic.
"Starý pes" Produkt s nízkým podílem na pomalu rostoucím nebo stagnujícím trhu. Nepřináší téměř žádný zisk a do jeho další existence bylo zapotřebí investovat. Jednoznačně třeba zrušit, nebo prodat

## Slide 7
Bostonská matice
Na základě uvedené matice musí firma posoudit, je-li její portfolio "zdravé". Pro nevyvážené portfolio je charakteristické nadměrné množství otazníků nebo bídných psů a minimum hvězd a dojných krav.
Zásadní omyly, kterých by se firma neměla dopustit:
Nadměrné ubírání financí dojným kravám - ty potom zeslábnou, nebo naopak jejich nadměrné dotování vede k menším investicím do nových perspektivních obchodů.
Vynakládání neúměrných investic do starých psů v naději, že se "zmátoří".
Udržování nadměrného množství otazníků a tím méně do nich investovat. Otazník musí dostat to, co potřebuje, nebo být zlikvidován.

## Slide 8: Řízení projektů
návratnost investice

## Slide 9
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Před realizací každého projektu by měl být proveden výpočet návratnosti investic do projektu. Výpočet a posouzení výhodnosti projektu je možno provést na základě následujících metrik.
Doba návratnosti projektu (Payback Period)
Tato metrika udává délku období potřebného pro získání finančního prospěchu, který pokryje velikost investice do projektu.
Doba návratnosti projektu je udávána v časových jednotkách, nejčastěji letech. Výpočet spočívá v prostém součtu očekávaných výnosů za jednotlivá období. Dobou návratnosti projektu je okamžik, kdy se součet dílčích očekávaných výnosů rovná výši počáteční investice.

## Slide 10
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Doba návratnosti projektu (Payback Period)
Příklad:
Projekt A si vyžádá investici 5 milionů korun. Očekává se, že přínosy projektu budou generovat zisky dle tab.:
Předpokládaná doba potřebná k navrácení investovaných prostředků je přibližně ... ?
 | 1. rok | 2. rok | 3. rok
Výnos v období | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000

## Slide 11
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Doba návratnosti projektu (Payback Period)
Příklad:
Projekt A si vyžádá investici 5 milionů korun. Očekává se, že přínosy projektu budou generovat zisky dle tab.:
Předpokládaná doba potřebná k navrácení investovaných prostředků je přibližně 2,5 roku.
Výhodou této metriky je její jednoduchý výpočet. Mezi nevýhody patří nezohlednění změnu ceny peněz v budoucnosti.
 | 1. rok | 2. rok | 3. rok
Výnos v období | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000

## Slide 12
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Diskontované peněžní toky (Discounted Cash-Flow, DCF)
Určuje velikost investice se zohledněním ceny peněz. Budoucí hodnota investice je dána vztahem (1), současná hodnota investice vztahem (2). Tato metrika nalezne uplatnění při rozhodování, do kterého projektu je vhodné investovat, metrika zodpovídá otázku, který z projektů bude výnosnější.
Kde FV je budoucí hodnota investice (Future Value), PV je současná hodnota investice (Present Value), k ... úroková míra kapitálu a n ... počet let.
(1) (2)

## Slide 13
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Diskontované peněžní toky (Discounted Cash-Flow, DCF)
Určuje velikost investice se zohledněním ceny peněz. Budoucí hodnota investice je dána vztahem (1), současná hodnota investice vztahem (2). Tato metrika nalezne uplatnění při rozhodování, do kterého projektu je vhodné investovat, metrika zodpovídá otázku, který z projektů bude výnosnější.
Kde FV je budoucí hodnota investice (Future Value), PV je současná hodnota investice (Present Value), k ... úroková míra kapitálu a n ... počet let.
Příklad:
Investice A přinese 2,5 mil. Kč za 2 roky, investice B 3 mil. Kč za 3 roky. Která z investic je výhodnější, je-li úroková míra 12%?
(1) (2)

## Slide 14
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Diskontované peněžní toky (Discounted Cash-Flow, DCF)
Určuje velikost investice se zohledněním ceny peněz. Budoucí hodnota investice je dána vztahem (1), současná hodnota investice vztahem (2). Tato metrika nalezne uplatnění při rozhodování, do kterého projektu je vhodné investovat, metrika zodpovídá otázku, který z projektů bude výnosnější.
Kde FV je budoucí hodnota investice (Future Value), PV je současná hodnota investice (Present Value), k ... úroková míra kapitálu a n ... počet let.
Příklad:
Investice A přinese 2,5 mil. Kč za 2 roky, investice B 3 mil. Kč za 3 roky. Která z investic je výhodnější, je-li úroková míra 12%?
PVA = 1,99 mil. Kč, PVB = 2,13 mil. Kč. ... Investice B je výhodnější.
(1) (2)

## Slide 15
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV)
Metrika poskytuje porovnání aktuální hodnoty peněz s předpokládanou hodnotou peněz v nějakém budoucím okamžiku (3).
Kde NPV je čistá současná hodnota investice (Net Present Value), II je vstupní investice (Internal Investment), i je pořadí roku, k je úroková míra, n je celková počet let investování.
Hodnocení investice:
NVP ≥ 0 ... projekt lze přijmout
NPV < 0 ... projekt je odmítnut
(3)

## Slide 16
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Vnitřní návratnost (Internal Rate of Return, IRR)
Je rovna diskontní sazbě za situace, kdy se současná hodnota budoucích příjmů rovná kapitálové investici (4).
Kde IRR je vnitřní návratnost (Internal Rate of Return), II je vstupní investice (Internal Investment), a i je pořadí roku.
Výpočet je prováděn pomocí iterací postupným přiřazováním úrokové míry. Jakmile dosáhne NPV negativního výsledku, víme, že finální přesná hodnota IRR musí ležet mezi posledním a předposledním iteračním krokem.
(4)

## Slide 17
Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu
Návratnost investic / rentabilita projektu (Return on Investment, ROI)
Měří celkovou efektivitu dosažení ziskovosti při použití disponibilních zdrojů, je dána vztahem (5).
Kde ROI je návratnost investic/rentabilita projektu, II je vstupní investice (Internal Investment) a OI je provozní příjem.
Hodnocení investice:
ROI ≥ 0 ... investice je zisková
ROI < 0 ... investice je ztrátová
(5)

## Slide 18: Řízení projektů
Lidské zdoroje projektu - RASCI matice

## Slide 19
Matice odpovědnosti
Matice odpovědností, někdy též matice přiřazení odpovědností, anglický výraz Responsibility Assignment Matrix (RAM), Linear Responsibility Chart (LRC) je metoda používaná pro přiřazení a zobrazení odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu.
Matice:
RACI
RASCI
…

## Slide 20
Matice odpovědnosti RACI
RACI je akronym z počátečních písmen slov:
R - Responsible - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu
A - Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno,
C - Consulted - kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu,
I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu.
Platí pravidlo, že celkovou odpovědnost (A - Accountability) má k danému úkolu pouze jedna osoba, zapojených lidí (R - Responsibility) by mělo být přiměřeně k danému úkolu.

## Slide 21
Matice odpovědnosti RASCI
RASCI je akronym z počátečních písmen slov:
R - Responsible - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu,
A - Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno,
S - Support - kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti/procesu/služby,
C - Consulted - kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu,
I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu.

## Slide 22
Matice odpovědnosti RASCI příklad: uspořádání semináře

## Slide 23: Řízení projektů
Rozpočet projektu

## Slide 24
Struktura rozpočtu projektů
Přímé náklady:
Mzdové náklady:
PS
Dohody
Odvody
Materiální náklady:
Drobný hmotný majetek (neinvestiční)
Investiční majetek
Služby
Cestovné
Nepřímé náklady:
Režijní náklady (x% z přímých nákladů)

## Slide 25
Příklad rozpočtu projektu SGS:

## Slide 26: Řízení projektů
Nástroje časového plánování

## Slide 27
3.4 Metody síťové analýzy
Metody síťové analýzy (Network Analysis) je skupina analytických, které se používají v případech, kdy je třeba analyzovat nebo optimalizovat nějakou síť vzájemně propojených a souvisejícíh prvků, které mají mezi sebou nějakou souvislost. Nacházejí proto uplatnění v oblasti řízení projektů, kde prvky představují klíčové aktivity projektu ve vzájemné časové vazbě. Metody síťové analýzy se soustředí na výpočet nebo optimalizaci kritické cesty mezi jednotlivými prvky. Mezi základní metody síťové analýzy patří:
• Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method)
• Metoda kritického řetězu CCM (Critical Chain Method)
• Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique)
• Metoda GERT (Graphical Evaluation and Review Technique)
• Metoda MPM (Metra Potential Method)
S metodami síťové analýzy souvisí pojem síťový graf (Network Diagram), což je zobrazení projektu ve formě grafu, který vyjadřuje různé vazby mezi činnostmi projektu. Síťové grafy a metody síťové analýzy vycházejí jak hranově ohodnocené (definované), kde hrany grafu představují činnosti v projektu a uzly jejich návaznosti (resp. události mezi činnostmi), tak i grafy uzlově ohodnocené (definované), kde uzly grafu reprezentují činnosti a hrany vztahy mezi nimi, viz podkapitola 3.2.1. [38]

## Slide 28
3.4 Metody síťové analýzy
3.4.1 CPM (Critical Path Method) − Metoda kritické cesty
Metoda CPM patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty, což je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Metoda CPM umožňuje usnadnit efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci projektu.
Kritická cesta je definována jako (časově) nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do koncového bodu grafu. Každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Každá kritická cesta se skládá z tzv. kritických úkolů, tedy činností, na které by se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního úkolu na kritické cestě je zároveň datem dokončení projektu.
Kritický úkol je takový úkol, jehož zpoždění dokončení má bezprostřední vliv na dokončení celého projektu (způsobí zpoždění dokončení projektu).
Nekritický úkol je úkol, jehož zpoždění dokončení nemá bezprostřední vliv na dokončení celého projektu. Takovéto úkoly mají časovou rezervu.

## Slide 29
3.4 Metody síťové analýzy
3.4.1 CPM (Critical Path Method) − Metoda kritické cesty
Zákony kritické cesty
• Zpoždění úkolu na kritické cestě se stoprocentně promítá do zpoždění projektu jako celku
• Zrychlení prací na úkolu ležícím na kritické cestě zkracuje trvání projektu jako celku
Jak bylo řečeno, při analýze kritické cesty jsou používány síťové grafy. Na obr. 3.11 je zachycen síťový diagram pro projekt s pěti milníky (10 až 50) a šesti činnostmi (A až F). Projekt má dvě kritické cesty: B-C nebo A-D-F, minimální doba trvání tohoto projektu je tedy 7 měsíců. Činnost E je nekritická, tzn. může se zpozdit až o 2 měsíce, aniž by zpozdila projekt.
Obr. 3.11 Využití síťového grafu pro stanovení kritické cesty

## Slide 30
3.4 Metody síťové analýzy
3.4.1 CPM (Critical Path Method) − Metoda kritické cesty
Na obr. 3.12 je zobrazení kritické cesty v MS Project. Kritické úkoly (červené pruhy), nekritické úkoly (modré pruhy). Znázornění rezervy (zelené úsečky). Černé pruhy jsou souhrnné úkoly.
Praktické využití metody kritické cesty
Tato metoda může sloužit jako nástroj zejména pro odhad doby trvání projektu. Používá se u přímočarých projektů, kde lze doby trvání odhadnout s vysokým stupněm přesnosti, např. stavební průmysl. Doby trvání pro činnosti projektu jsou známy obvykle podle minulých zkušeností a znalostí z údajů o minulých projektech. Doby trvání nejsou statisticky určeny. Metodu je možné použít i v oblasti logistiky a dopravy. [39]
Obr. 3.12 Zobrazení kritické cesty v MS Project

## Slide 31: Určete kritickou cestu

## Slide 32: Určete kritickou cestu

## Slide 33: Určete kritickou cestu
The Critical Path Method is an important tool for managing your project's schedule. As you can see, it's not very difficult to determine it's key elements. However, once your project has more than a few activities, critical path scheduling can become tedious.
Luckily, today's project management software provides this information for you. So take a few minutes and learn how to access this information from your software and you'll soon be on top of your schedule and performing critical path analysis like a seasoned pro.

## Slide 34: Řízení projektů
Zadání semestrální práce

## Slide 35
Aplikace nástrojů časového plánování
Stanovte cca 20 úkolů
Vytvořte WBS
Určete vazby mezi úkoly a vytvořte síťový diagram
Vytvořte Ganttův diagram
Určete milníky a vytvořte diagram milníků

## Slide 36
Aplikace nástrojů časového plánování
RASCI matice
CPM