## Slide 1
Plánování a řízení projektů – sledování průběhu projektu
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Řízení projektů
Sledování průběhu projektu
Analýza časově uspořádaných dat

## Slide 3
4 Řízení projektu
4.1 Sledování průběhu projektu
Doposud jsme se zabývali pouze tvorbou plánu projektu. Další fází po naplánování projektu je samotná realizace projektu a sledování plnění plánu projektu. Právě sledováním plnění plánu projektu se budeme zabývat v této kapitole. Jde vlastně o srovnávání skutečné situace s plánem, toto srovnání nám dokáže zodpovědět otázky týkající se úkolů, zdrojů a nákladů v následujících oblastech:
• Úkoly – Porovnání, zda úkol začíná a končí tak jak bylo naplánováno. Pokud ne, tak jaký to má vliv na datum dokončení projektu.
• Zdroje – Porovnání do jaké míry zdroje skutečně pracují na úkolu oproti plánu.
• Náklady – Porovnání skutečných a plánovaných nákladů na projekt.
Pro sledování průběhu projektu je možno opět s výhodou využít aplikace MS Project. Ta používá pro sledování plnění prací na projektu čtyři metody. Tyto metody se liší v úrovni, s jakou projekt sledujeme. Se vzrůstající úrovní podrobnosti sledování roste také pracnost zadávání skutečných hodnot. Rozlišujeme následující metody sledování průběhu projektu (od nejjednodušší k nejpropracovanější):
• Zadání procenta dokončení na úrovni projektu,
• Zadání procenta dokončení na úrovni úkolu,
• Zadávání skutečných dat pro jednotlivé úkoly či přiřazení,
• Sledování časově uspořádaných dat.

## Slide 4
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.1 Směrný plán
Směrný plán je plán projektu v takové podobě, kterou měl plán před datem zahájení projektu. Směrný plán slouží k porovnávání skutečné situace s původním plánem. Vytváříme ho po dokončení plánu projektu před začátkem zahájení projektu a zadáváním skutečných hodnot plnění plánu projektu. Směrný plán je třeba zvlášť uložit. To ovšem neznamená, jak by se mohlo zdát, že nám tím vznikne nový soubor. Vzhledem k tomu, že směrný plán je v podstatě pouze tabulka a sloupce navíc, uloží se směrný plán do původního souboru plánu projektu a je tak jeho součástí.
Do směrného plánu se v jednotlivých polích (pole úkolu, pole zdroje, pole přiřazení) ukládají:
• pro pole úkolu – Zahájení, Dokončení, Doba trvání, Práce, Náklady,
• pro pole zdroje – Práce, Náklady,
• pro pole přiřazení - Zahájení, Dokončení, Doba trvání, Práce, Náklady.
Dále budeme rozlišovat pojmy Zahájení, Zahájení podle směrného plánu a Skutečné zahájení. Obdobnou trojici pojmů budeme analogicky rozlišovat i u dalších pojmů, jakými jsou Dokončení, Doba trvání, Práce a Náklady.

## Slide 5
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.1 Směrný plán
Uložení směrného plánu
Směrný plán uložíme pomocí dialogu Nástroje – Sledování – Uložit směrný plán. Dialogové okno pro uložení směrného plánu je zobrazeno na obr. 4.1.
Obr. 4.1 Uložení směrného plánu

## Slide 6
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.1 Směrný plán
Zobrazení směrného plánu
• V tabulce Odchylka, tu zobrazíme pomocí dialogu Zobrazit – Tabulka – Odchylka.
Zde jsou sloupce Zahájení, Dokončení, Zahájení podle směrného plánu, Dokončení podle směrného plánu, Odchylka zahájení a Odchylka dokončení.
• V grafické části v zobrazení Sledovací Ganttův diagram. Ten zobrazíme pomocí ikony Sledovací Ganttův diagram z panelu zobrazení. V tomto zobrazení jsou u každého úkolu dva pruhy, jeden znázorňuje směrný plán a druhý skutečnost.
Rozdíl mezi tradičním Ganttovým diagramem s tabulkou Zadávání a Sledovacím Ganttovým diagramem s tabulkou Odchylka je patrný z obr. 4.2 a 4.3.
Obr. 4.2 Zadávání projektu - Zobrazení Ganttův diagram, tabulka Zadávání

## Slide 7
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.1 Směrný plán
Zobrazení směrného plánu
Smazání směrného plánu
Smazání směrného plánu lze provést pomocí dialogu Nástroje – Sledování – Vymazat směrný plán.
Obr. 4.3 Sledování projektu - Zobrazení Sledovací Ganttův diagram, tabulka Odchylka

## Slide 8
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.2 Zadání procenta dokončení na úrovni projektu
Zadání procenta dokončení na úrovni projektu je nejjednodušší metoda sledování průběhu projektu, kterou lze ovšem použít jen pro ty projekty, které běží podle plánu. Dostáváme tedy pouze informaci o tom, kolik procent práce již bylo na projektu a jeho jednotlivých úkolech vykonáno. Zadání procenta dokončení na úrovni projektu provedeme pomocí dialogového okna (viz obr. 4.4), které vyvoláme pomocí dialogu Nástroje – Sledování – Aktualizovat projekt.
Obr. 4.4 Aktualizace projektu

## Slide 9
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.2 Zadání procenta dokončení na úrovni projektu
Zde zadáme datum, ke kterému chceme projekt aktualizovat a vybereme jednu z položek určující, zda budou u jednotlivých úkolů zobrazována procenta dokončení v intervalu 0% až 100%, nebo zda budou uvedeny pouze dva stavy, nedokončeno (0%), nebo dokončeno (100%). Zde je doporučováno používat první z uvedených možností.
Na obr. 4.5 a 4.6 je uveden stav po aktualizaci projektu k určitému datu. Na prvním z obrázků, tedy v zobrazení Ganttova diagramu je již odvedená práce znázorněna pouze černým tenkým pruhem uvnitř pruhu modrého.
Obr. 4.5 Zobrazení Ganntova diagramu – stav po aktualizaci

## Slide 10
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.2 Zadání procenta dokončení na úrovni projektu
Na druhém z obrázků je zachyceno zobrazení Sledovacího Ganttova diagramu, které je pro sledování projektu samozřejmě výhodnější. U každého z úkolů je zde uvedeno procento odvedené práce na úkolu. Modrým pruhem jsou pak znázorněny již dokončené úkoly a pruhem červeným úkoly nedokončené. Mimo tohoto zobrazení je dále vhodné použít tabulku Odchylka, kterou zobrazíme pomocí dialogu Zobrazit – Tabulka – Odchylka. Další vhodnou tabulkou může být např. tabulka Sledování či Směrný plán. Tyto tabulky lze zobrazit pomocí dialogu Zobrazit – Tabulka – Další tabulky.
Nevýhodou tohoto způsobu sledování plnění práce na projektu, je to, že nereflektuje skutečně odvedenou práci. Tento způsob sledování nám poskytne pouze informaci, kolik práce mělo být k danému datu dle směrného plánu odpracováno. Z toho důvodu je za užitečnější a přínosnější považována metoda zadávání skutečných dat.
Obr. 4.6 Zobrazení Sledovací Ganttův diagram, tabulka Odchylka – stav po aktualizaci

## Slide 11
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.3 Zadávání skutečných dat
Propracovanější a užitečnější metodou, než byla předchozí metoda, je metoda zadávání skutečných dat jednotlivě pro každý úkol. Díky zadávání skutečných dat je tato metoda určena i pro projekty, které neběží zcela podle původního plánu.
Pro porovnání skutečnosti se směrným plánem, je potřeba skutečná data do projektu zadat. Zadání lze provést několika způsoby. Jedním ze způsobů je využití dialogového okna, které vyvoláme pomocí dialogu Nástroje – Sledování – Aktualizovat úkoly. Toto okno je zachyceno na obr. 4.7. Do tohoto okna je tedy možné explicitně zadávat skutečné údaje týkající se realizace projektu. Tedy skutečné zahájení a skutečné dokončení. Po zadání stačí potvrdit tlačítkem OK a aplikace vypočítá odchylky skutečnosti od směrného plánu.
Obr. 4.7 Okno pro zadávání skutečných hodnot

## Slide 12
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.3 Zadávání skutečných dat
Dalším ze způsobů zadávání skutečných hodnot do projektu je přímé zadání dat do sloupců pro skutečné hodnoty v Tabulce Sledování. Ta je zobrazena na obr. 4.8. V uvedeném příkladu došlo ve skutečnosti k posunutí zahájení prvního úkolu projektu o dva dny, tento časový skluz je patrný ze Sledovacího Ganttova diagramu zobrazeného na obr. 4.9. Časový skluz prvního z úkolů jsme uvedli do tabulky sledování, viz obr. 4.8.
Ve Sledovacím Ganttově diagramu šedé pruhy vyznačují směrný plán a pruhy modré a červené skutečnost. Přičemž modře jsou označeny již dokončené úkoly a červeně úkoly, které ještě dokončeny nejsou.
Obr. 4.8 Tabulka Sledování a Ganttův diagram
Obr. 4.9 Tabulka Zadávání a Sledovací Ganttův diagram

## Slide 13
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.3 Zadávání skutečných dat
Sledování odvedené práce a odvedené přesčasové práce
Mimo sledování data zahájení a dokončení dílčích úkolů, lze sledovat i odvedenou práci a tu pak porovnat s prací naplánovanou. Toto je možno provést jak pro práci v běžné pracovní době, tak pro práci přesčasovou. Je nutno si uvědomit, že v přesčasové době zdroje pracují za zvýšenou nákladovou sazbu a skutečné náklady pak budou vyšší, než bylo plánováno. Na druhou stranu, díky přesčasové práci můžeme předejít posunutí data dokončení projektu.
Sledování odvedené práce a odvedené přesčasové práce provádíme v zobrazení Používání úkolů. Při stisknutí levého tlačítka myši v levé části zobrazení se nám objeví nabídka, ze které vybereme položky Práce, Skutečná práce, Přesčasová práce a Skutečná přesčasová práce. Po vybrání budou tyto položky zobrazeny jako řádky v levé části zobrazení. Do řádků skutečných hodnot pak explicitně zadáváme skutečně odpracované hodiny jak v běžné pracovní době, tak v době přesčasové.
V pravé části zobrazení je vhodné zobrazit si tytéž položky v podobě sloupců pro sledování celkových hodnot jednotlivých položek a jejich vzájemných odchylek.

## Slide 14
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.3 Zadávání skutečných dat
Sledování nákladů
Jedním z důležitých ukazatelů plnění projektu je čerpání nákladů. Sledování nákladů provádíme v tabulce Náklady, kde do sloupce Skutečné zadáme skutečně vynaložené finanční prostředky. Porovnání s plánovanými náklady směrného plánu pak uvádí sloupec Odchylka, jehož hodnoty jsou vypočítány následovně: Odchylka = (Směrný plán – Celkové náklady). Překročení rozpočtu vůči směrnému plánu tady značí záporná odchylka.
Zobrazení zpožděných úkolů
Úkoly, které jsou ve skutečnosti zahájeny, nebo dokončeny později, než bylo stanoveno ve směrném plánu, přinášejí určité riziko posunutí data dokončení projektu. To je důvodem, proč je vhodné si tyto úkoly zvlášť zobrazit a zabývat se příčinou nedodržení směrného plánu. Úkoly, jež jsou za směrným plánem opožděny je možno pozorovat ve Sledovacím Ganttově diagramu.
Dalším a možná přehlednějším způsobem je využití tabulky Odchylka. Zde je možno pomocí filtrování ve sloupci Odchylka zobrazit jen zpožděné úkoly. Takovéto úkoly je pak pro názornost možno sestupně seřadit. Tím dostáváme přehled všech zpožděných úkolů, seřazený od nejvíce po nejméně zpožděný úkol.

## Slide 15
4.1 Sledování průběhu projektu
4.1.4 Přeplánování nedokončené práce při přerušení projektu
V průběhu realizace projektu se můžeme dostat do situace, kdy musíme práci na projektu z nějakého důvodu přerušit. Když už se tak stane, musíme přeplánovat původně navržený plán projektu. Pro takovéto případy obsahuje aplikace nástroj automatického přeplánování projektu.
Vzhledem k tomu, že aplikace provádí přeplánování automaticky, stačí pouze zadat datum započetí dalších prací na projektu. Toto datum zadáme do pole Znovu naplánovat nedokončenou práci jako zahájenou v dialogovém okně Aktualizovat projekt (viz obr. 4.10), které vyvoláme pomocí dialogu Nástroje – Sledování – Aktualizovat projekt. Přeplánování bude provedeno tím způsobem, že úkolům, které ještě nebyly započaty, bude přiřazeno omezení Zahájit po dni (SNE – Start No Earlier). Tímto dnem je právě zadané datum konce přerušení projetu.
Úkoly, které již byly započaty, budou přerušeny a práce na nich začne v uvedené datum konce přerušení projektu. Takovéto přeplánování úkolů, jejich přerušením, proběhne za předpokladu, kdy je zatržena možnost Rozdělovat probíhající úkoly v záložce Plán okna Možnosti. Tato položka je defaultně zatržena. [35]
Obr. 4.10 Přeplánování nedokončené práce

## Slide 16
4.2 Analýza vytvořené hodnoty (EVA)
Analýza vytvořené hodnoty, neboli Earned Value Analysis, označovaná zkratkou EVA, slouží k vyjádření míry plnění projektu. Při této analýze se zjišťuje, nakolik je čerpán rozpočet projektu se zřetelem na množství doposud vykonané práce a náklady podle směrného plánu. Vytvořenou hodnotu lze chápat jako míru hodnoty vykonané práce. Analýza vytvořené hodnoty je velmi důležitá pro „uhlídání“ skutečných nákladů a pro odhad nákladů zbývajících.
Pomocí řady parametrů lze sledovat tzv. S-křivku, která popisuje čerpání nákladů. Teoreticky by mohl být průběh růstu kumulovaných nákladů v čase lineární, ve skutečnosti ovšem dochází k pomalejšímu rozběhu projektu a ke zvyšování tempa s blížícím se plánovaným termínem dokončení projektu. Proto připomíná průběh růstu nákladů v čase S-křivku. Tato křivka je znázorněna na obr. 4.11.
V souvislosti s Analýzou vytvořené hodnoty je nutné orientovat se v následujících ukazatelích a chápat jejich význam, který je také znázorněn na obr. 4.11.
• BCWS (Budged Cost of Work Scheduled) − Rozpočtové náklady plánovaných prací
• BCWP (Budged Cost of Work Performed) − Rozpočtové náklady provedených prací. Tento parametr bývá také označován právě jako vytvořená hodnota.
• ACWP (Actual Cost of Work Performed) − Aktuální náklady provedených prací
• BAC (Budged at Completition) − Rozpočet na dokončení
• EAC (Estimate at Completition) − Odhad nákladů v okamžiku dokončení

## Slide 17
4.2 Analýza vytvořené hodnoty (EVA)
Obr. 4.11 S-křivka při rozboru uprostřed realizace projektu

## Slide 18
4.2 Analýza vytvořené hodnoty (EVA)
SV (Schedule Variance) − Odchylka plánu
Odchylka plánu je rozdíl mezi rozpočtovými náklady provedených a plánovaných prací k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.
CV (Cost Variance) − Odchylka nákladů
Odchylka nákladů je rozdíl mezi rozpočtovými náklady provedených prací (BCWP) a skutečnými náklady na provedení těchto prací (ACWP) k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.
VAC (Variance At Completition) − Odchylka nákladů při dokončení
Odchylka nákladů při dokončení projektu je odchylka původně plánovaného rozpočtu projektu a odhadu nákladů na jeho dokončení. Záporná hodnota vyznačuje přečerpaný rozpočet.
(15)
(16)
(17)

## Slide 19
4.2 Analýza vytvořené hodnoty (EVA)
CPI (Cost Performance Index) − Ukazatel čerpání nákladů
Ukazatel čerpání nákladů zobrazuje poměr rozpočtových nákladů (neboli nákladů podle směrného plánu) a skutečných nákladů na provedenou práci k datu stavu projektu nebo k aktuálnímu datu.
SPI (Schedule Performance Index) − Ukazatel plnění plánu
Ukazatel plnění plánu je dán poměrem rozpočtových nákladů provedených prací a rozpočtových nákladů plánovaných prací. Hodnota ukazatele SPI často slouží k odhadu data dokončení projektu.
TCPI (To Complete Performance Index) − Ukazatel efektivity zbývající práce
Tento ukazatel zobrazuje poměr zbývající práce a zbývajících plánovaných nákladů k datu stavu. Hodnota TCPI větší než 1 znamená, že je po zbytek práce projektu potřeba zvýšit výkon, aby se nepřekročil rozpočet (je možné, že takovéto zvýšení výkonu povede ke ztrátě kvality); hodnota nižší než 1 znamená, že výkon je možné snížit a že hranice rozpočtu nebude překročena, což znamená, že je možné zvýšit kvalitu nebo zisk.
(18)
(19)
(20)

## Slide 20
4.2 Analýza vytvořené hodnoty (EVA)
Datum stavu je datum, ke kterému je Analýza vytvořené hodnoty prováděna. Na základě hodnot BCWS, BCWP a ACWP spočteme ukazatele CV a SV. Pomocí těchto ukazatelů pak stanovíme další plán a EAC.
Z obr. 4.11 je patrné, že EAC bylo vzhledem k záporným hodnotám CV a SV stanoveno tak, že bude přečerpán rozpočet projektu (VAC < 0) a navíc dojde k posunutí data dokončení projektu. Jedná se tedy o velmi nepříznivou situaci, které by se měl manažer projektu snažit předejít.
V aplikaci je pro ukazatele Analýzy přidané hodnoty předdefinována tabulka, kterou zobrazíme pomocí dialogu Zobrazit – Tabulka – Další tabulky …, kde pro úkoly zvolíme tabulku s názvem Indikátory plánování vytvořené hodnoty. Tato tabulka obsahuje tyto z výše uvedených ukazatelů: BCWS, BCWP, SV, SV%, SPI. Naopak zvolíme-li tabulku Indikátory nákladů vytvořené hodnoty, dostaneme tabulku s těmito sloupci: BCWS, BCWP, CV, CV%, CPI, BAC, EAC, VAC, TCPI. Další ukazatele je možno do tabulky vložit jako sloupec pomocí dialogu Vložit – Sloupec. [35]

## Slide 21
4.3 Analýza časově uspořádaných dat
Tato analýza je vhodná pro takové veličiny, u kterých nás zajímá jejich časový průběh. Je vhodná např. pro rozbor Cash Flow, kde ovšem musíme zadávat tržby v kladných hodnotách a náklady v hodnotách záporných. Hlavní využití tato analýza nalezne u Analýzy vytvořené hodnoty (EVA), kdy nám dokáže graficky znázornit průběh některých jejích ukazatelů. I zde můžeme s výhodou využít aplikace MS Project. V případě využití Analýzy časově uspořádaných dat k Analýze vytvořené hodnoty, je třeba mít uložený směrný plán. Výpočet je prováděn k určitému datu, které zadáme. Nejčastěji provádíme analýzu k datu stavu, nebo k aktuálnímu datu.
Analýzu tedy zahájíme zadáním data stavu do okna (viz obr. 4.12), které vyvoláme pomocí dialogu Projekt – Informace o projektu. Nezadáme-li datum stavu, analýza bude vypočtena k aktuálnímu datu.
Obr. 4.12 Zadání data stavu

## Slide 22
4.3 Analýza časově uspořádaných dat
Dále pokračujeme dialogem Zobrazit – Panely nástrojů – Analýza, kterým zobrazíme panel nástrojů pro analýzy. Z něj pak vybereme položku Analyzovat časově uspořádaná data v aplikaci Excel, čímž spustíme Průvodce analýzou časově uspořádaných dat. Tento průvodce obsahuje celkem pět kroků. Na obr. 4.13 jsou zachycena dialogová okna prvních dvou kroků průvodce.
Obr. 4.13 1. a 2. krok v průvodci analýzou časově uspořádaných dat

## Slide 23
4.3 Analýza časově uspořádaných dat
V prvním kroku zvolíme, zda chceme exportovat časově uspořádaná data pro celý projekt, nebo jen pro vybrané úkoly. Zde obvykle volíme export dat pro celý projekt. V druhém kroku vybereme veličiny pro export, chceme-li využít analýzy časově uspořádaných dat pro analýzu vytvořené hodnoty, zvolíme ukazatele ACWP, BCWP a BCWS. Vybrání provedeme převedením položek z levé části okna (Pole k dispozici) do pravé části okna (Pole pro export) pomocí tlačítka Přidat>>. Naopak nežádoucí položky v pravém poli pro export odebereme pomocí tlačítka <<Odebrat.
Dialogová okna třetího a čtvrtého kroku průvodce analýzou časově uspořádaných dat jsou zachycena na obr. 4.14. Ve třetím kroku nastavíme časový rozsah exportu dat, zde je možno ponechat defaultně zadaný rozsah celého projektu. Dále v tomto kroku nastavíme časové jednotky (resp. intervaly) pro které budou exportovaná data vypočítána a zobrazena. Ve čtvrtém kroku průvodce zvolíme Ano pro znázornění časově uspořádaných dat v grafu aplikace Excel. V posledním pátém kroku průvodce pro dokončení analýzy tlačítko Exportovat data.
Obr. 4.14 3. a 4. krok v průvodci analýzou časově uspořádaných dat

## Slide 24
4.3 Analýza časově uspořádaných dat
Po provedení analýzy časově uspořádaných dat se nám automaticky otevře aplikace Excel, ve které bude v jednom sešitě graf popisující časový průběh vybraných veličin. V dalším sešitě pak bude tabulka časově uspořádaných dat. Příklad grafického znázornění exportovaných dat pro práci je zobrazen na obr. 4.15. [35]
Obr. 4.15 Výstup z analýzy časově uspořádaných dat – zobrazení průběhu práce

## Slide 25
Zdroje
http://rizeni-projektu.cz/view.php?cisloclanku=2005091201
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_projekt%C5%AF#Pl.C3.A1nov.C3.A1n.C3.AD_projektu
LBMS (IPMA) – Řízení projektů /školící materiály/
http://www.bw.edu/academics/cpd/project/kerzner/
http://managementmania.com/cs/program
http://rizeni-projektu.cz/view.php?cisloclanku=2005091901
SVOZILOVÁ, A.: Projektový management. Praha: Garda Publishing 2006. ISBN 80-247-1501-5
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivotni-cyklus-a-faze-projektu-2865.html
http://old.easyproject.cz/projektova-organizace
http://ekonomika-managment.studentske.cz/2009/02/maticove-organizacni-struktury.html
VÁGNER: Řízení projektů /školící materiál studijního programu PI/, API Slaný
http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/competences/
www.ipma.cz
Mezinárodní standard kompetencí projektového řízení http://www.ipma.cz/dokumenty_spr/narodni_standard_kompentenci_projektoveho_rizeni.pdf
http://www.ipma.cz/web/files/DCP-nastroje-a-techniky-technicke-a-kontextove.pdf
http://www.ipma.cz/web/files/DCP-nastroje-a-techniky-behavioralni.pdf
Doran, George T. "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives." Management Review, Nov 1981, Volume 70 Issue 11.
http://cs.wikipedia.org/wiki/SMART_metoda#cite_note-1
http://www.mira-vlach.cz/logicka-ramcova-matice-definice
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
http://www.probermeto.cz/clanky/chyby-v-rozhodovani-tymu-groupshift-a-reseni-pomoci-ngt-2-dil
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kreativita-techniky-2812.html#!&chapter=2
http://www.ripran.cz/
http://www.vlastnicesta.cz/metody-1/swot-analyza
http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=03
https://managementmania.com/cs/matice-bcg
RAJTR, J.: Kolaborativní metody. /studie/
http://www.systemonline.cz/business-intelligence/balanced-scorecard-jak-dosahnout-podnikovych-ambici.htm
http://www.tcbs.cz/weblog/balanced-scorecard
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php
http://www.epravo.cz/top/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-nove-od-1-1-2012-79929.html
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-pracovni-cinnosti.php
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB011
http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Jak-to-tu-funguje/Smlouva-o-dilo
LEPŠÍK, P.; MAŠÍN, I.: Nástroje řízení projektů. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012. 202 s. ISBN 978-80-7372-854-0

## Slide 26
Zdroje
https://managementmania.com/cs/work-breakdown-structure
ROSENAU, M. D.: Řízení projektů. Brno: Coputer Press 2007, 3.vyd. ISBN 978-80-251-1506-0
https://managementmania.com/cs/metody-sitove-analyzy
https://managementmania.com/cs/metoda-cpm
https://managementmania.com/cs/metoda-ccm
https://managementmania.com/cs/metoda-pert
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution
http://books.google.cz/books?id=miRg6nZeMHEC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=t%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%ADseln%C3%BD+odhad&source=bl&ots=lUbFRKy0Ua&sig=110DycK5nz_Asdy0crVixjdfZWI&hl=cs&sa=X&ei=7fyeULVHhcO0BvTDgdAM&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti-raci
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti-rasci
LEPŠÍK, P.: Plánování projektů. In.: Product Lifecycle Management. Sborník vydaných přednášek projektu In-TECH2, část I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. S. 30-39. ISBN 978-80-7372-861-8
http://www.mira-vlach.cz/role-projektoveho-manazera
DRÁBKOVÁ, M.; HARANTOVÁ, L.; SASÍKOVÁ M.: Partnerství při společném projektu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. ISBN978-80-7454-139-1
https://managementmania.com/cs/vedeni-a-komunikovani
https://managementmania.com/cs/briefing
http://www.ipodnikatel.cz/Personalni-management/firemni-porada-zaklad-interni-firemni-komunikace.html
https://managementmania.com/cs/styl-rizeni-styl-vedeni
https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka
https://managementmania.com/cs/zmocneni
http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/65-teorie-motivace/85-teorie-motivace.html
https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani
https://managementmania.com/cs/mcgregorova-teorie-xy
http://www.belbin.cz/
COVEY, S. R.: 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život:návrat etiky charakteru. 1. vyd. Praha: Pragma, 1994. 329 s. ISBN 80-8521-341-9
KOLÁČKOVÁ, D.: Time management: možnosti využití informačních technologií při efektivním hospodaření s časem. Brno: Masarykova univerzita 2007. 60 s.
PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas: time management IV. generace. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 259 s. ISBN 80-2471-701-8
VÁGNER, I.: Systém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 432 s. ISBN 80-2103-972-8
LEPŠÍK, P. a kol.: Zvyšování kolaborativní způsobilosti. Ostrava, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. 122 s. ISBN 987-80-248-2794