## Slide 1
Metoda PERT
Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Co je to PERT
Technika hodnocení a přezkoumání projektu: metoda organizace projektu a posouzení, jak dobře probíhá, pomocí výpočtu délky času potřebného pro jednotlivé úkoly a pořadí, v jakém mohou být provedeny.

## Slide 3: Klíčové poznatky
Grafy PERT byly poprvé vytvořeny Úřadem pro speciální projekty amerického námořnictva v 50. letech 20. století jako vodítko pro projekt jaderné ponorky Polaris.
Diagram PERT používá kružnice nebo obdélníky nazývané uzly, které představují události nebo milníky projektu. Tyto uzly jsou propojeny vektory neboli čarami, které představují různé úkoly a jejich závislosti.
Diagram PERT umožňuje manažerům vyhodnotit čas a zdroje potřebné k řízení projektu.

## Slide 4: Jak se interpretuje graf PERT?
Diagram PERT je vizuální znázornění řady událostí, které musí nastat v průběhu trvání projektu. Směr šipek naznačuje tok a posloupnost potřebných událostí. Tečkované čáry činností představují fiktivní činnosti - položky, které se nacházejí na jiné cestě PERT. Čísla a časové dotace jsou přiřazeny a zobrazeny uvnitř každého vektoru. Tyto grafy mají své odlišné definice a pojmy, z nichž nejdůležitější předjímají, jak dlouho bude trvat dokončení projektu. "Optimistická doba" se vztahuje k nejkratší době trvání. "Pesimistická doba" označuje nejdelší možnou dobu. "Nejpravděpodobnější doba" označuje rozumný odhad nejlepšího scénáře, zatímco "očekávaná doba" zohledňuje problémy a překážky.

## Slide 5: Výhody
Diagram PERT umožňuje manažerovi vyhodnotit čas a zdroje potřebné k dokončení projektu. Umožňuje také manažerovi sledovat potřebná aktiva v kterékoli fázi výroby v průběhu projektu.
Analýza PERT zahrnuje údaje a informace poskytované řadou oddělení. Tato kombinace informací podporuje odpovědnost jednotlivých oddělení a identifikuje všechny odpovědné osoby v rámci celé organizace.

## Slide 6: Výhody
Zlepšuje také komunikaci v průběhu projektu a umožňuje organizaci věnovat se projektům, které jsou relevantní pro její strategické postavení.
V neposlední řadě jsou grafy PERT užitečným vstupem pro analýzy typu "co kdyby". Pochopení možností týkajících se toku projektových zdrojů a milníků umožňuje vedení dosáhnout co nejefektivnější a nejužitečnější cesty projektu.

## Slide 7: Nevýhody
Informace, které jsou součástí grafu PERT, mohou být velmi subjektivní. Mohou obsahovat nespolehlivé údaje nebo nepřiměřené odhady nákladů či času.
Grafy PERT jsou zaměřeny na termíny a nemusí plně informovat o finanční pozici projektu.
Vytvoření diagramu PERT je pracné a udržování a aktualizace informací vyžaduje další čas a zdroje. Aby byl diagram PERT přínosný, je nutné neustále kontrolovat poskytované informace a také výhledové umístění projektu.

## Slide 8: Vytvoření grafu PERT
Pro znázornění techniky hodnocení projektu se používá vývojový diagram. Uzly představují události, které označují začátek nebo konec činností nebo úkolů. Řídicí čáry označují úkoly, které je třeba dokončit, a šipky znázorňují posloupnost činností.
Existují čtyři definice času, které se používají k odhadu časové náročnosti projektu:
  Optimistický čas - nejkratší doba, kterou může trvat dokončení úkolu.
  Pesimistická doba - maximální doba, kterou by mělo dokončení úkolu zabrat.
  Nejpravděpodobnější čas - Za předpokladu, že neexistují žádné problémy, nejlepší nebo nejpřiměřenější odhad doby, kterou by mělo dokončení úkolu trvat.
  Očekávaná doba - Za předpokladu, že nastanou problémy, nejlepší odhad, kolik času bude potřeba k dokončení úkolu.

## Slide 9
Metoda PERT
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022
Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.
natalie.pelloneova@tul.cz