## Konstrukce grafu
Příklad č. 1:
Sestavte hranově i uzlově definovaný graf, pomocí metody CPM určete celkovou dobu trvání, kritickou cestu a celkovou rezervu činnosti B.
| Činnost | Následník | Doba trvání (časové jednotky)
| A | B,C | 5
| B | D | 2
| C | D,E | 3
| D | - | 1
| E | - | 3
Příklad č. 2:
Sestavte hranově i uzlově definovaný graf, pomocí metody CPM určete celkovou dobu trvání, kritickou cestu a celkovou rezervu činnosti D.
| Činnost | Následník | Doba trvání (časové jednotky)
| A | B,D | 7
| B | C | 4
| C | E | 3
| D | E | 6
| E | - | 2

## Konstrukce grafu II
Příklad č. 3:
Sestavte síťový graf, určete celkovou dobu trvání projektu a určete rezervy jednotlivých činností. K dispozici máte tyto informace:
Činnost A může začít ihned a trvá 3 týdny. Činnost B může začít v okamžiku dokončení činnosti A a trvá 3 týdny.
Činnost C může začít v okamžiku dokončení činnosti A a trvá 6 týdnů. Činnost D může začít v okamžiku dokončení činnosti B a trvá 8 týdnů.
Činnost E může začít v okamžiku dokončení činnosti D a trvá 4 týdny.
Příklad č. 4:
Sestavte síťový graf, určete celkovou dobu trvání projektu a určete rezervy jednotlivých činností. K dispozici máte tyto informace:
Činnost A může začít ihned a trvá 4 týdny. Činnost B může začít v okamžiku dokončení činnosti A a a trvá 2 týdny.
Činnost C může začít v okamžiku dokončení činnosti A a trvá 8 týdnů. Činnost D můe začít v okamžiku dokončení činnosti B a trvá 7 týdnů.
Činnost E může začít v okamžiku dokončení činnosti D a C a trvá 3 týdny.
Příklad č. 5:
Z následující tabulky dopočtěte nejdříve možný konec činností, určete celkové rezervy a kritickou cestu.
| Činnost | Trvání (den) | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
| A | 12 | 0 |  | 2 | 14
| B | 3 | 12 |  | 16 | 19
| C | 10 | 0 |  | 0 | 10
| D | 9 | 10 |  | 10 | 19

## Kapacita pracovníků
Příklad č. 6:
Pro uvedený projekt máte k dispozici celkem 4 pracovníky. Určete celkovou dobu trvání a kritickou cestu a navrhněte opatření, aby po celou dobu realizace projektu byli zapojeni maximálně 4 pracovníci.
O kolik se změní doba trvání projektu?
| 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 12
|  | A (2 prac) |  |  | B (2 prac) |  |  | D (3 prac)
| 0 |  | 3 | 3 |  | 8 | 8 |  | 12
|  | 3 |  |  | 5 |  |  | 4
|  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 7 | 17
[5 empty] | C (2 prac) |  |  | E (1 prac) |  |  | F (2 prac)
|  |  |  | 5 |  | 7 | 7 |  | 12 | 12 |  | 17
[5 empty] | 2 |  |  | 5 |  |  | 5
[7 empty] | 5 | 6 | 7
G (2 prac)
[7 empty] | 10 |  | 12
2