## PERT
Příklad č. 1:
Vypočtěte pomocí metody PERT očekávanou dobu trvání aktivit A, B, C a současně celkovou očekávanou dobu trvání aktivit v případě, že aktivity A, B, C na sebe navazují vazbou konec-začátek.
| Činnost | Optimistický čas (týden) | Nejpravděpodobnější čas (týden) | Pesimistický čas (týden)
| A | 6 | 7 | 10
| B | 13 | 14 | 17
| C | 8 | 11 | 13
Řešení příkladu č. 1:
| Činnost | aij | mij | bij
| A | 6 | 7 | 10
| B | 13 | 14 | 17
| C | 8 | 11 | 13
Platí vztah: a ≤ m ≤ b
Očekávaná doba trvání aktivit (te)
| A | 7.3333 | týdne
| B | 14.3333 | týdne
| C | 10.8333 | týdne
| Celkem | 32.5 | týdne
Příklad č. 2:
Vypočtěte pomocí metody PERT očekávanou dobu trvání aktivit A, B, C a současně celkovou očekávanou dobu trvání aktivit v případě, že aktivity A, B, C na sebe navazují vazbou konec-začátek.
| Činnost | Optimistický čas (týden) | Nejpravděpodobnější čas (týden) | Pesimistický čas (týden)
| A | 14 | 27 | 47
| B | 41 | 60 | 89
| C | 29 | 37 | 42
Řešení příkladu č. 2:
| Činnost | aij | mij | bij
| A | 14 | 27 | 47
| B | 41 | 60 | 89
| C | 29 | 37 | 42
Platí vztah: a ≤ m ≤ b
Očekávaná doba trvání aktivit (te)
| A | 28.1667 | týdne
| B | 61.6667 | týdne
| C | 36.5 | týdne
| Celkem | 126.3333 | týdne